| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения (проведения) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Издание приказа об утверждении плана работы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана работы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Февраль 2016 | Администрация ОУ |
| Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и утверждении Положения о рабочей группе | Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ Создание и определение рабочей группы | Приказ | Февраль 2016 | Администрация ОУ |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования |  |  |  |  |
| Разработка необходимых локальных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ: Программа развития; Правила внутреннего трудового распорядка; Локальные акты регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ Приказы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ: - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; - О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ; - О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год; - Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год; - Об утверждении годового календарного учебного графика; - Об утверждении учебного плана; - Об утверждении программы внеурочной деятельности; - Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения | Локальные акты | Февраль - август 2016 | Администрация ОУ |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ | Карта самооценки | май 2016 | Администрация ОУ |
| Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированных основных образовательных программ на основе ФГОС ОВЗ | Информирование педагогического коллектива | Протокол совещания | Февраль – март 2015 | Администрация ОУ |
| Предварительный анализ материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка по итогам мониторинга | Март 2016 | Администрация ОУ. |
| Разработка проектов АООП ОВЗ | Разработка АООП ОВЗ. | Проект АООП ОВЗ | Февраль 2016 – июнь 2016 | Администрация ОУ. |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Мониторинг кадрового обеспечения ОУ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка | Февраль 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение повышения квалификации | План-график | 2015-2018 | Заместитель директора по УВР |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |
| Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС | Адаптированные основные общеобразовательные программы | Формирование банка данных программ | Март -август 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Диагностические материалы (анкеты, опросники) | Наличие инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Март -август 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | Диагностический инструментарий (анкеты, опросники) | Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | Март -август 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Создание плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | Приказ об утверждении плана методической работы, план-график | Март -август 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  | Информационная справка о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации АООП |  | Администрация ОУ |
| Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | План финансово – хозяйственной деятельности, включающий расходы на оснащение ОУ необходимым оборудованием | постоянно | Администрация ОУ |
| Оснащение элементами доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Приведение материальной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Перечень элементов доступности | постоянно | Администрация школы ОУ |
| Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | Приведение материальной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Перечень созданных условий беспрепятственного доступа | постоянно | Администрация школы ОУ |
| Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие оборудования и учебно-методического комплекса | постоянно | Администрация школы ОУ |
| Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы | Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие учебников | постоянно | Директор школы, заведующий библиотекой |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  |  |
| Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа) |  |  |  |  |
| Организация и проведение педагогических совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Протокол совещания | систематически, начиная с января 2016 года | Администрация УО |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте МАОУ «СОШ № 40» ; наполнение сайта; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2016 годы | Администрация ОУ, системный администратор |
| Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | Март – август 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Информационная справка по результатам анкетирования | Март – август 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Мониторинг информированности общественности Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | Определение доли участников образовательных отношений, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ | Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС Протокол родительского собрания | Сентябрь 2016 | Администрация ОУ |
| Включение в публичный доклад ОО раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ОВЗ | Наличие в публичном докладе ОО раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ОВЗ | Публичный доклад | Август 2016 | Директор школы |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел сайта МАОУ «СОШ № 40» | 2015 - 2018 | Администрация ОУ, системный администратор |
| Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Перечень мероприятий, даты проведения, количество участников от ОО |  |  |
| Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Информирование педагогов | Протокол |  |  |